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采购计划编号：441XXX-2026-XXXXX
采购项目编号：441XXX-2026-XXXXX
项目名称：黄江镇第二小学食堂升级改造工程
采购人：东莞市黄江镇工程建设中心
（采购意向公示时间：2026年07月03日-2026年08月03日）
第一章 投标人资格要求
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供《资格条件承诺函》（详见招标公告附件“资格条件承诺函格式”）。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024或2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供《资格条件承诺函》（详见招标公告附件“资格条件承诺函格式”）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《资格条件承诺函》（详见招标公告附件“资格条件承诺函格式”）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标（响应）文件中参照投标（报价）函相关格式承诺或提供《资格条件承诺函》（详见招标公告附件“资格条件承诺函格式”），重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（黄江镇第二小学食堂升级改造工程）：本采购包属于专门面向中小企业采购的项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业参与本项目投标应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。本项目所属行业类别：建筑业，企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（黄江镇第二小学食堂升级改造工程）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3）具有住房城乡建设主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

4）拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

第二章 采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：黄江镇第二小学食堂升级改造工程。

（二）采购人：东莞市黄江镇工程建设中心；使用单位：黄江镇第二小学。

（三）项目地点：东莞市黄江镇第二小学内（学生食堂综合楼首层）。

（四）项目内容：对黄江镇第二小学食堂综合楼首层食堂（装修面积约446.95平方米）进行升级改造，主要完善厨房使用功能，包括拆除工程、装饰工程、电气工程、智能化工程、消防水工程、通风空调工程、给排水工程等，具体以经审图合格的施工图设计文件及工程量清单为准。

（五）预算金额（最高限价）：人民币1,911,762.56元（大写：壹佰玖拾壹万壹仟柒佰陆拾贰元伍角陆分）。投标报价超过最高限价的，作无效投标处理。

（六）资金来源：财政资金。

（七）工期：【92日历天】，自双方确认的开工之日起计算。本项目施工场地位于在用学校内，中标供应商须结合学校寒暑假及教学安排组织施工，涉及噪声、粉尘等影响教学的主要拆除及土建作业须安排在假期或非教学时段进行，并确保在约定工期内完工。

（八）质量标准：符合国家、广东省及东莞市现行工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格。

详见主要商务要求及技术标准与要求内容。

采购包1（黄江镇第二小学食堂升级改造工程）

1.主要商务要求
	标的提供的时间
	工期：【92日历天】，自双方确认的开工之日起计算。本项目施工场地位于在用学校内，中标供应商须结合学校寒暑假及教学安排组织施工，涉及噪声、粉尘等影响教学的主要拆 除及土建作业须安排在假期或非教学时段进行，并确保在约定工期内完工。

	标的提供的地点
	东莞市黄江镇第二小学内（学生食堂综合楼首层）。

	付款方式
	1期：支付比例30%,第1期为(预付款)，合同签订并提交由银行或保险公司出具的预付款保函后，采购人在收到成交供应商提供的请款报告及发票相关资料之日起30天内，向成交供应商支付合同总价的30%的款项。预付款抵扣方式：采购人在第一次支付工程进度款（不含安全生产措施单列费）时开始抵扣预付款，在后续工程进度款（不含安全生产措施单列费）中以固定比例（即每计量合同价款的1%，扣回预付款的2%）分期从各期的支付的进度款中扣回，全部预付款金额在工程累计计量金额达到合同价款的50%前扣清。预付款保函在预付款抵扣完之前必须保持有效，成交供应商应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续，但工程已竣工验收的情况除外。否则视为成交供应商违约，采购人有权提取预付款保证金。

2期：支付比例50%,第2期为(进度款)，（1）合同生效后，工程进度款的支付根据每期计量工程价款的80%（减去抵扣的预付款等所得金额）支付，工程进度款（不含安全生产措施单列费）支付达合同总进度款（不含安全生产措施单列费）的80%时，不再按进度付款。采购人在收到成交供应商发来的请款报告后，应在监理工程师签发期中支付证书后的28天内，按照期中支付证书列明的金额向成交供应商支付进度款，并通知监理工程师。（2）按东建市〔2017〕30号文《关于印发《东莞市建设工程工人工资支付分账管理实施细则》的通知》、东建市[2015]90号文《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》及东建价〔2013〕2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》规定，本工程实行定额人工费专户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。

3期：支付比例17%,第3期为(结算款)，待工程竣工验收合格，财政部门按规定审核结算经合同双方确认后，采购人在收到成交供应商提供的请款报告及发票相关资料之日起30天内，支付至结算价的97%。其他未尽事宜参照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理办法》(东府办〔2026〕1号)、《东莞市财政局 东莞市住房和城乡建设局关于印发东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法的通知》(东财规〔2025〕1号)的规定执行。

4期：支付比例3%,第4期为(质保金)，质量保证金的金额为工程结算价款总额的3%，在质保期满后并收到最终清算支付申请后42天内，将剩余的质量保证金(不计利息)一次性返还。
注：1、安全生产措施单列费：当工程施工合同签订并提交请款报告后30天内支付该措施费用的 50%；当工程竣工验收并提交请款报告后 30天内，支付该措施费用的 50%。如果工程竣工安全评价不合格的，则只支付该措施费用的 70%，多支付部分由招标人在未支付的工程款中扣回。 2、本工程资金来源为财政资金，如因政策影响，拨款未能及时到位，成交供应商不得以此为由而不履行本合同规定的义务。相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。如果成交供应商怠于或者拒绝提供资料或者办理手续等原因导致的付款迟延，责任全部由成交供应商承担，采购人不以违约论。

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	1期：（一）验收主体
1.本项目履约验收由采购人（东莞市黄江镇工程建设中心）组织实施并作为验收责任主体，使用单位（黄江镇第二小学）、设计单位、监理单位、施工单位（中标供应商）共同参加；必要时采购人可邀请造价咨询单位、行业专家或国家认可的质量检测机构参与验收。

2.采购人成立验收小组，验收小组由采购人代表、使用单位代表及参建单位代表组成，人数为3人及以上单数；验收结论由验收小组集体作出，验收各方在验收记录（验收报告）上签字确认。

3.消防、防雷等涉及行政验收（备案）事项的，由相应行政主管部门按法定程序实施，中标供应商负责办理并配合。

（二）验收依据
验收依据包括：本招标文件及其附件（经审图合格的施工图设计文件、工程量清单）、中标供应商投标文件、双方签订的合同、经批准的变更签证文件，以及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）等国家、广东省及东莞市现行工程质量验收规范。

（三）验收阶段及流程
1.材料进场验收：主要材料、设备进场时，中标供应商提前24小时通知监理单位及采购人代表进行进场验收，核验产品合格证、检验报告、环保认证等质量证明文件，需复检的材料按规范见证取样送检；未经验收或验收不合格的材料不得使用于本工程。

2.隐蔽工程验收：防水、埋地埋墙管线、吊顶内工程等隐蔽工程，中标供应商应在隐蔽前48小时书面通知监理单位及采购人代表验收；监理单位及采购人代表应在接到通知后2个工作日内组织验收，验收合格并留存影像资料后方可进入下道工序。逾期未组织验收且无正当理由的，工期相应顺延；未经隐蔽验收擅自隐蔽的，采购人有权要求剥露复验，费用及工期损失由中标供应商承担。

3.竣工（初步）验收：工程完工且中标供应商自检合格后，向采购人提交竣工验收申请及全套竣工资料；采购人应在收到申请后10个工作日内组织验收小组，按第（二）款验收依据对工程实体质量、使用功能、资料完整性进行验收，并出具书面验收意见。验收中发现问题的，验收小组一次性出具整改意见，中标供应商在整改意见载明的时限内无偿整改完毕并申请复验。

4.专项验收：消防改造部分须按规定通过消防验收或备案抽查，由中标供应商负责办理相关手续并承担配合义务；消防验收（备案）不通过的，视为整体验收不合格，中标供应商须无偿整改直至通过。厨房排烟、隔油、给排水等使用功能须经使用单位试运行确认满足使用要求。

5.最终验收合格标准：工程实体质量验收合格、各专项验收（备案）通过、竣工资料齐全、场地清理完毕，验收小组签署验收合格结论之日即为验收合格之日，作为保修期起算及结算办理的依据。

（四）验收不合格的处理
1.验收不合格的，中标供应商须无偿返工、修复直至验收合格，由此产生的费用及工期延误责任由中标供应商承担，逾期按合同约定计收违约金。

2.经两次整改仍无法达到验收标准的，采购人有权委托第三方单位整改处理，由此产生的费用及损失由中标供应商承担，采购人并保留追究违约责任的权利。

3.因采购人、使用单位原因或不可抗力导致验收延迟的，不视为中标供应商逾期，相应期限顺延。

（五）竣工资料
验收合格后，中标供应商按采购人要求提交全套竣工资料（含竣工图、隐蔽验收记录及影像资料、材料合格证明及检测报告、专项验收文件、验收报告等），纸质资料一式3份，并附电子文档；竣工资料同时按规定移交城建档案管理机构归档（如有要求）。

	履约保证金
	履约保证金
收取比例：5%

缴费渠道：电子保函（保险）、其他

说明：(1)履约保证金为合同总价的5%。 (2)成交供应商应当在中标（成交）通知书发出之后、合同签署之前，向采购人提交由银行支行级（含）以上机构、政府性融资担保机构或保险公司出具的履约担保，并符合本项目合同文本对应条款“十四、工程担保”。

履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。

	其他
	/

	计价方式与结算
	1.本项目采用工程量清单计价，采用合同总价包干的总承包方式，本工程的计价程序执行《关于调整〈广东省建设工程计价依据 2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22 号）等相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定。

2.本项目预算：1,911,762.56元，其中：安全生产措施费43318.67元。安全生产措施费固定不变。供应商报价不得超过预算（或最高限价），否则视为无效报价，取消投标资格。注：提供承诺函加盖公章。


	质量保修
	1.保修期自竣工验收合格之日起计算，最低保修期限：屋面及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年。法律法规规定高于上述标准的，从其规定。

2.缺陷责任期为2年。保修期内因施工质量原因出现的质量问题，中标供应商须在接到通知后24小时内响应、按约定时限无偿修复。

	安全文明施工
	中标供应商须严格执行国家和地方安全生产、文明施工有关规定，落实安全生产责任制，安全生产措施费专款专用，不得挪用。施工期间发生的一切安全责任事故由中标供应商承担。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	
	装修工程
	黄江镇第二小学食堂升级改造工程
	项
	1.00
	1,911,762.56
	1,911,762.56
	建筑业
	详见附表一


附表一：黄江镇第二小学食堂升级改造工程
一、技术需求
（一）施工依据
1.中标供应商须严格按照经审图机构审查合格的施工图设计文件（含施工设计说明）组织施工，施工图设计文件作为本招标文件附件，包括：

（1）黄江镇第二小学食堂升级改造施工图（建筑装饰）；

（2）电气施工图；

（3）暖通施工图；

（4）消防电气施工图；

（5）消防给排水施工图。

2.《工程量清单》（黄江镇第二小学食堂升级改造）作为本招标文件附件，是投标报价和工程结算的依据。

3.施工图设计文件、工程量清单与国家现行规范不一致的，按较高标准执行。

（二）主要材料及施工要求
1.材料环保要求：

（1）天然石材应满足《天然石材产品放射防护分类标准》中的A类标准，不得采用B、C、D类石材；

（2）地砖、墙砖、陶瓷锦砖的放射防护安全标准须取得省、市（或同等级别）环境辐射监测中心的安全证书；

（3）油漆、涂料、墙纸等应具有国家权威机构的环保认证证书及检验报告；室内装修材料有害物质限量及室内环境污染控制符合GB 50325-2020等现行标准；

（4）木材含水率应控制在12%以下。

2.防火要求：建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级不得低于《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）及施工图设计说明的规定；所有木作基层满刷防火涂料3遍，防火涂料涂布量不小于600g/㎡；装修材料达不到燃烧性能等级要求时，须按规范进行阻燃处理。装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

3.再生产品应用：按照《东莞市住房和城乡建设局等部门关于进一步明确建筑垃圾资源化利用及再生产品推广应用有关事项的通知》（东建节能〔2023〕3号）要求，再生产品使用量不得低于本项目使用同一类型产品总量的30%。

4.本项目涉及的材料设备，招标文件及施工图中如出现品牌、型号的，均为参考档次，投标人可选用符合设计要求的同档次或以上产品，不得指定或变相指定单一品牌。

5.食堂厨房区域施工须满足《饮食建筑设计标准》（JGJ 64-2017）及市场监管、卫生防疫部门对学校食堂的相关要求，给排水、排烟、隔油等设施安装到位并满足使用功能。

6.根据《东莞市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升工作实施方案》，若涉及该方案附录A政府采购绿色建材产品类别目录，须采用绿色建材。
（三）施工组织及现场管理要求
1.本项目位于在用学校内施工，中标供应商须制定专项施工组织方案，包括施工区与教学区的隔离围挡、施工人员实名管理及出入登记、材料机械进出场时间安排、噪声粉尘控制、消防及用电安全等措施，报采购人及学校确认后实施。

2.施工期间不得影响学校正常教学秩序及师生安全；涉及动火、动电、高处作业的，须履行审批手续并落实防护措施。

3.施工产生的建筑垃圾按规定清运处置，做到工完场清。

二、其他事项

1.中标供应商须依法与施工人员签订劳动合同（或用工协议），按规定落实农民工工资支付保障制度。

2.中标供应商应为施工人员购买工伤保险或意外伤害保险，建议购买建筑工程一切险。

3.本工程的土方、废渣等工程量及运距以招标工程量清单中的工程数量为准，实际施工中有关土方、废渣等工程量或运距超出部分结算不作调整，一次性包干。
三、本采购需求附件
本采购需求包含以下附件，附件与本招标文件正文具有同等效力，共同构成投标报价及履约结算的依据：

附件1：黄江镇第二小学食堂升级改造施工图（经审图合格，2026年7月11日审图版），含：①建筑装饰施工图；②电气施工图；③暖通施工图；④消防电气施工图；⑤消防给排水施工图。

附件2：工程量清单（黄江镇第二小学食堂升级改造工程，2026年7月版）。

投标人应完整阅读上述施工图及工程量清单后报价，投标报价视为已充分考虑图纸和清单所示全部工作内容及现场施工条件。

附件效力及冲突解决
1.当经审图合格的施工图设计文件与工程量清单存在不一致时，工程实施的构造做法、技术标准、质量要求以经审图合格的施工图设计文件为准；综合单价适用范围、计价边界以工程量清单及其项目特征描述为准。

若施工图载明的工作内容、构造要求超出工程量清单（含项目特征）约定范围，或二者做法存在实质性矛盾，承包人应当在合同约定时限内向监理单位、发包人书面申请澄清确认，未经书面确认擅自施工的，相关费用由承包人自行承担。根据《关于调整〈广东省建设工程计价依据 2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22 号）等相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定，经各方核实确认属于清单范围以外新增工作内容的，按照工程变更相关约定调整合同价款。

2.投标人应当仔细核对施工图、工程量清单，如发现施工图与工程量清单存在漏项、工程量偏差、项目特征矛盾或其他不一致情形，应在采购文件规定异议截止时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清、异议。投标人逾期未提出异议的，视为投标人已充分审阅并理解施工图、工程量清单全部内容，认可图纸与清单对应的工程范围、技术要求，并将相关差异风险综合纳入投标报价；中标后，投标人不得再以施工图与工程量清单不一致为由主张调整合同价款、提出索赔。

3.上述附件随采购需求一并发布，供应商自行下载；附件如以扫描（盖章）版与可编辑版同时提供的，以扫描（盖章）版为准。

